## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | MS_Hrusov
| Název objektu |  |  | Zateplení budovy | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | rekonstrukce
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
29.03.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov
Objekt: | Zateplení budovy
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 29.03.2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0
743 | Elektromontáže - hrubá montáž | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov
Objekt: |  | Zateplení budovy
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 29.03.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12*2,5 |  | 30 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 8*1,5 |  | 12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 42 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
2 | K | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 30.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 4*0,5 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85+14,7 |  | 26.55 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,75*0,5 |  | 2.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 30.925 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
3 | K | 221 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP1 |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
4 | K | 221 | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 6,16*0,5 |  | 3.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*0,5 |  | 0.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | ZP1 | Součet |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
5 | K | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,7*0,5*0,2 |  | 1.27 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*0,5*0,2 |  | 0.19 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,25*0,5*0,2 |  | 1.125 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19*0,5*0,2 |  | 1.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4*0,5*0,2 |  | 0.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85*0,5*0,2 |  | 1.185 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,7*0,5*0,2 |  | 1.47 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,75*0,5*0,2 |  | 0.475 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | ZP2 | Součet |  | 8.015 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
6 | K | 001 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP2 |  | 8.015 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
7 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP2 |  | 8.015 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
8 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP2 |  | 8.015 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
9 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 15.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 8,015*1,9 |  | 15.229 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | K | 011 | 312272411 | Zdivo výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3 | m3 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 011 | 314236175 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu 1průduchového cihelného komínu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 011 | 317143712 | Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 900 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 221 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP1 |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
14 | K | 221 | 564772111 | Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 250 mm | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP1 |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
15 | K | 221 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP1 |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
16 | K | 221 | 576146311 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | ZP1 |  | 4.03 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
17 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP1 |  | 7.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
18 | K | 011 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP1 |  | 7.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
19 | K | 011 | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 16.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,82*0,3 |  | 9.246 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19*0,3 |  | 5.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,6*0,3 |  | 1.08 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | UP2 | Součet |  | 16.026 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
20 | K | 011 | 621521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 16.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP2 |  | 16.026 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
21 | K | 011 | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, vč. všech systémových lišt | m2 | 330.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,82*4,275 |  | 131.756 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*4,275 |  | 8.123 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,25*4,7 |  | 48.175 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,25*0,95/2 |  | 4.869 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,7*4,7 |  | 64.39 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,7*0,95/2 |  | 6.508 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85*5 |  | 59.25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19*4,275 |  | 81.225 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3*4,637 |  | 15.302 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -88,65 |  | -88.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | UP4 | Součet |  | 330.948 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
22 | M | MAT | 283760440 | deska fasádní polystyrénová EPS s grafitem 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 337.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
23 | K | 011 | 622212001 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2*6*2 |  | 24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,4*6*2 |  | 28.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,7*2*3 |  | 4.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,1*2*3 |  | 6.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,3 |  | 2.3 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,4 |  | 2.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2*2*3 |  | 7.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,4*2*3 |  | 14.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,8*2*2 |  | 3.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3*2*2 |  | 13.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,3*2*6 |  | 15.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,4*2*6 |  | 28.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,9*2*10 |  | 18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2*2*10 |  | 24 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 192.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
24 | M | MAT | 283760300 | deska fasádní polystyrénová EPS s grafitem 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 34.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
25 | K | 011 | 622212011 | Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm | m | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 3,6*28 |  | 100.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,5*6 |  | 15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 5,1*6 |  | 30.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,35*7 |  | 16.45 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,35 |  | 4.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 167.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
26 | M | MAT | 283760330 | deska fasádní polystyrénová EPS s grafitem 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 30.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
27 | K | 011 | 622261151 | PZS z betonových lehčených cihel obklad stěn kovové lišty vkládaná izolace tl.do 40 mm systém odvětrávané fasády | m2 | 42.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,82*0,45 |  | 13.869 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*0,45*2 |  | 1.71 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,25*0,45 |  | 4.613 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10,25*0,45 |  | 4.613 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,7*0,45 |  | 6.165 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 13,7*0,45 |  | 6.165 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85*0,45 |  | 5.333 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 42.468 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
28 | M | MAT | 631668590 | deska fasádní minerální s kašírovanou netkanou skelnou textilií tl.40 mm | m2 | 43.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
29 | K | PK | 622300131R00 | Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu (30% plochy fasády) | m2 | 99.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 330,948*0,3 |  | 99.284 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 99.284 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
30 | K | PK | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem (30% plochy fasády) | m2 | 99.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | M | MAT | 283760300 | deska fasádní polystyrénová EPS s grafitem 1000 x 500 x 20 mm | m2 | 99.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
32 | K | 014 | 622335201 | Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% | m2 | 436.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP3 |  | 436.229 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
33 | K | 011 | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 330.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP4 |  | 330.948 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
34 | K | 014 | 622635091 | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 % | m2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,45*0,75*4*2 |  | 2.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
35 | K | 011 | 623521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 82.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 192,7*0,23 |  | 44.321 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 167,2*0,23 |  | 38.456 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 82.777 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
36 | K | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 88.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2*2,4*6 |  | 28.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,7*1,1*3 |  | 2.31 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,3*2,4 |  | 5.52 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2*2,4*3 |  | 8.64 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,8*3,3*2 |  | 5.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,3*2,4*6 |  | 18.72 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,9*1,2*10 |  | 10.8 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,6*3,3 |  | 8.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 88.65 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
37 | K | 014 | 629995101 | Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou | m2 | 436.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 16,026 |  | 16.026 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 330,948 |  | 330.948 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 192,7*0,13 |  | 25.051 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 167,2*0,13 |  | 21.736 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 42,468 |  | 42.468 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | UP3 | Součet |  | 436.229 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
38 | K | 011 | 637211321 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 12,7*0,5 |  | 6.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*0,5 |  | 0.95 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,25*0,5 |  | 5.625 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19*0,5 |  | 9.5 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4*0,5 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85 |  | 11.85 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,7 |  | 14.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,75*0,5 |  | 2.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 53.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | K | 003 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 522.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 30,82*5,4*2 |  | 332.856 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,6*5,4 |  | 19.44 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 12,25*5,4 |  | 66.15 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 15,7*5,4 |  | 84.78 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,5*5,4 |  | 18.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 522.126 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
40 | K | 003 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 31327.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 522,126*60 |  | 31327.56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
41 | K | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 522.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | K | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 522.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 31327.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 522.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 316.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | 013 | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 2,7*3,4 |  | 9.18 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | -1,9 |  | -1.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | UP1 | Součet |  | 7.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
47 | K | 013 | 968082021 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 | m2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,95*2 |  | 1.9 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
48 | K | PK | 971001 | Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě (popisové tabule, antény, vchodové stříšky, osvětlení čidla, atd. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | 013 | 978023471 | Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového | m2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,45*0,75*4*2 |  | 2.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
50 | K | 013 | 978036131 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 20 % | m2 | 436.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | UP3 |  | 436.229 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 236.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 150.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 013 | 979089999 | Poplatek za skládku stavební suť | t | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,038+4,362 |  | 4.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
56 | K | 013 | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 17.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 21,473-4,4 |  | 17.073 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 17.073 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 011 | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 29.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | K | 711 | 711132210 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z tvarované folie | m2 | 26.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 12,7*0,3 |  | 3.81 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,9*0,3*2 |  | 1.14 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,25*0,3 |  | 3.375 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 19*0,3 |  | 5.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4*0,3 |  | 1.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,85*0,3 |  | 3.555 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 14,7*0,3 |  | 4.41 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 4,75*0,3 |  | 1.425 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 6,16*0,3 |  | 1.848 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 26.463 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
59 | K | 711 | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | K | 712 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 369.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 14*11,1 |  | 155.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 18,38*11,1 |  | 204.018 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 3,2*3,1 |  | 9.92 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 369.338 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
61 | K | 712 | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° střešní folie tl.1,5 mm vč.doplňků | m2 | 387.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 369,338*1,05 |  | 387.805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 387.805 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
62 | K | 712 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 387.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | M | MAT | 693112860 | geotextilie 300 g/m2 š 200 cm | m | 203.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 387,805/2*1,05 |  | 203.598 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 203.598 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
64 | K | 712 | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
65 | K | 713 | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 316.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 30,22*9,35 |  | 282.557 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 11,25*3 |  | 33.75 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 316.307 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
66 | K | 713 | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 316.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | M | MAT | 631508490 | pás tepelně izolační minerální 100 mm 7500x1200 mm | m2 | 328.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
68 | M | MAT | 631507910 | pás tepelně izolační minerální 200 mm 3500x1200 mm | m2 | 328.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
69 | K | 713 | 713191131 | Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm | m2 | 316.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 713 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | K | 721 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 721242803 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | PK | 72125001 | Kontrola kanalizačního potrubí - kamerová zkouška | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
75 | K | 741 | 743621110 | Demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | PK | 7437001 | Elektroinstalace pro vzduchotechniku - viz samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | K | PK | 751001 | Vzduchotechnika - viz.samostatný rozpočet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | 762 | 762341250 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken (předpoklad 20% plochy) | m2 | 73.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 369,338*0,2 |  | 73.868 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 73.868 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
79 | M | MAT | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | 73,868*0,03 |  | 2.216 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 2.216 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
80 | K | 762 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 73.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 762 | 762355131 | Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,6 m včetně dodávky OSB desek | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 762 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | K | 764 | 764272111 | Oplechování komína rozměru 450 x 450 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 764 | 764272211 | Oplechování střešního okna 40 x 450 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 764 | 764273511 | Boční napojení plechu na stěnu jednodílné ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 764 | 764275111 | Oplechování římsy š do 450 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K4 |  | 56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
87 | K | 764 | 764275171 | Lemování střechy u okapu, štítu, hřebene rš 450 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K3 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
88 | K | 764 | 764276114 | Oplechování atiky rš přes 600 do 800 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 25+15,5+11+10,7 |  | 62.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
89 | K | 764 | 764276283 | Oplechování parapetu rš 450 mm ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K1 + 2,7 |  | 38.99 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
90 | K | 764 | 764277122 | Žlab podokapní půlkulatý rš 250 mm vč.doplňků a háků ZnTi předzvětralý | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K3 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
91 | K | 764 | 764278113 | Svod kruhový DN 100 ZnTi předzvětralý tl 0,7 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K2 |  | 25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
92 | K | 764 | 764316643 | Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 764 | 764334870 | Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem rš 750 mm | m | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | 764 | 764339830 | Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 30° | m2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0,45*0,75*4*2 |  | 2.7 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
95 | K | 764 | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  | K3 | 50 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
96 | K | 764 | 764362810 | Demontáž poklopu hladká krytina do 30° | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 764 | 764394821 | Demontáž podkladní pás rš 400 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | K3 |  | 50 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
98 | K | 764 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm | m | 36.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 0,86*6 |  | 5.16 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 1,2*3 |  | 3.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,35 |  | 2.35 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,86*3 |  | 2.58 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,1*6 |  | 12.6 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  | K1 | Součet |  | 36.29 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
99 | K | 764 | 764421850 | Demontáž oplechování říms rš do 330 mm | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  | K4 | 56 |  | 56 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
100 | K | 764 | 764430850 | Demontáž oplechování zdí rš 600 mm | m | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 764 | 764454801 | Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  | K2 | 5*5 |  | 25 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
102 | K | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
103 | K | 766 | 766622116 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 2,7*0,9 |  | 2.43 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
104 | M | MAT | 611400320 | okno plastové třídílné pevné 270x90 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
105 | K | 766 | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | M | MAT | 611441650 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 900x1970 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
107 | K | 766 | 766671301 | Výlez na střechu 50 x 50 cm bez lemování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 766 | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 766 | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | M | MAT | 607941010 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m | m | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
111 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
112 | K | PK | 76751001 | Demontáž a zpětná montáž okenních mříží vč.nového kotvení, chemická kotva, distanční kus 900 x 1200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | PK | 76751002 | Demontáž a zpětná montáž okenních mříží vč.nového kotvení, chemická kotva, distanční kus 900 x 2400 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | PK | 76751003 | Demontáž a zpětná montáž okenních mříží vč.nového kotvení, chemická kotva, distanční kus 1800 x 2400 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | PK | 76751004 | Demontáž a zpětná montáž dveřních mříží vč.nového kotvení, chemická kotva, distanční kus 900 x 3200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 767 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
117 | K | 776 | 776221R | Doplnění PVC zádveří vč. úpravy podkladu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
118 | K | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | m2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1,2*2,4*3 |  | 8.64 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,88*3,3 |  | 2.904 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 2,35*2,4 |  | 5.64 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0,86*1,2*3 |  | 3.096 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | (2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025*19,84) |  | 3.12 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 23.4 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
119 | K | 783 | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 783 | 783783312 | Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru | m2 | 369.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
121 | K | 784 | 784181011 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | UP1 |  | 7.28 | [8 empty] | 2 | 0 | -1 | 1
122 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
123 | K | PK | OST001 | HZS - nezměřitelné stavební práce | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VZT
Pol.č |  | Kod | Název | Parametry | Jednotka | Množství dle Quantity to | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Poznámka Notice
Item no. |  | code | Title | Parameters | Unit | Projektant Designer | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VZDUCHOTECHNIKA
Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě
V rozpočtu jsou použity R položky
U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž
Zařízení č.1: Větrání pobytových místností 005 a 006
1 | 1 |  | Rezidenční větrací jednotka v závěsném provedení, s rotačním rekuperátorem, filtrací F7 na čerstvém vzduchu, G3 na odpadním vzduchu, elektrickým ohřívačem, dvěma ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, řídícím systémem včetně čidel a externího ovládače. Řídící systém bude integrován v jednotce a bude plně propojen | Qvpř = 500 m3/h, dpext = 200 Pa, Qvodv = 500 m3/h, dpext = 200 Pa, účinnost rekuperátoru 77%, teplota vzduchu za ohřívačem 22 °C | ks | 1
1 | 2 |  | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem s havarijní funkcí | d200 | ks | 2
1 | 3 |  | Rychloupínací spona | d200 | ks | 4
1 | 4 |  | Flexotlumič hluku 25 mm | d200 /1000 | ks | 4
1 | 5 |  | Talířový ventil přívodní | d160 | ks | 3
1 | 6 |  | Talířový ventil odvodní | d160 | ks | 3
1 | 7 |  | Přeslechový kryt OVX 500 |  | ks | 2
1 | 8 |  | Sběrná brána (bezdrátový vysílač a příjmač ) pro kominikaci s jednotkou |  | ks | 1
1 | 9 |  | Čidlo CO2 bezdrátové |  | ks | 2
1 | 10 |  | Výfukový / sací kus šikmý včetně ochranného pletiva | d200 | ks | 2
1 | 11 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 30% tvarovek | do d 200 mm | bm | 30
Zařízení č.2: Větrání WC personálu 013, 014
2 | 1 |  | Nástěnný ventilátor | Qv= 100 m3/h, dp= 80 Pa, Pel=25W | ks | 1
2 | 2 |  | Ohebná hadice s hlukovou izolací | d 150mm | bm | 1
2 | 3 |  | Stříška | d 150mm | ks | 1
2 | 4 |  | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 50% tvarovek | do d 150 mm | bm | 5
Montážní materiál
|  |  | Spojovací a těsnící materiál |  | kg | 5
|  |  | Materiál na závěsy |  | kg | 25
Izolace
|  |  | Tepelná a protihluková izolace potrubí - minerální rohož tl.40 mm s Al polepem |  | m2 | 30
SOUČET
|  |  | Přesuny hmot | 1% z ceny dodávky
VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ

## Elektroinstalace
C21M - Elektromontáže
poř.č. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | lišta vklád.PH 18x13 |  | 40 | m
2 | lišta vklád.PH 20x20 |  | 5 | m
3 | krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2,LK80x28/1 bez zapojení |  | 2 | ks
4 | krab.odb (1902;KO 68, KU68LA/2) bez zap. |  | 2 | ks
5 | krab.rozvodka 8101,8102,8107 plast včetně zapoj. |  | 2 | ks
6 | ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 |  | 2 | ks
7 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 |  | 2 | ks
8 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 |  | 5 | ks
9 | schodišť. automat SA 10/220, časové relé |  | 1 | ks
10 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) |  | 1 | ks
11 | jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) |  | 1 | ks
12 | svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry |  | 15 | m
13 | jímací tyč AlMgSi do 6m délky + izolač.tyče s držáky |  | 3 | ks
14 | svorky hromosvodové do 2 šroubu SS |  | 6 | ks
15 | svorky hromosv.nad 2 šrouby SK |  | 3 | ks
16 | svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;) |  | 3 | ks
17 | ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) |  | 5 | m
18 | CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) |  | 40 | m
19 | CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) |  | 5 | m
20 | CY 6 mm2 černý (DR) |  | 1 | m
21 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  | 90 | ks
DEMONTÁŽ
22 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 4 | ks
23 | jistič 3-pólový bez krytu |  | 1 | ks
Celkem za ceník:
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm |  | 4 | ks
2 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm |  | 2 | ks
Celkem za ceník:
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Materiály
poř.č. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | CY 6 CERNY H07V-U |  | 1 | M
2 | CY 6 ZEL.ZLUTY H07V-U |  | 5 | M
3 | CYKY-J 3X1,5 (C) |  | 40 | M
4 | CYKY-J 3X2,5 (C) |  | 5 | M
5 | ZEM.TYC JIMACI JP 1,5M AL M16/10 |  | 3 | KS
6 | ZEM.SVORKA SK |  | 3 | Ks
7 | ZEM.SVORKA SS |  | 6 | Ks
8 | ZEM.SVORKA SJ 01 |  | 3 | Ks
9 | ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB |  | 15 | KS
10 | ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm |  | 2.13 | KG
11 | Tyč izolační IZT J430 |  | 3 | KS
12 | Držák oddál.hrom. na trub. D-OH ST UNI |  | 6 | KS
13 | K.OKO 7580-07 16/6 SROUBOVACI |  | 2 | Ks
14 | SP.CASOVY SPINAC VENT.25MIN |  | 1 | KS
15 | KR.KU 68-1902 |  | 2 | Ks
16 | LISTA LV 18X13 2M |  | 40 | M
17 | LISTA LV 20X20 |  | 5 | M
18 | KR.Z PH 8102 |  | 2 | Ks
19 | KR.LK 80X16 T |  | 2 | KS
Celkem za materiály:
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | JISTIC 16C/1 6kA |  | 1 | KS
2 | JISTIC 2B/1 6kA |  | 1 | KS
Celkem za dodávky:
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Práce v HZS
poř.č. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | Vyhledání původ.obvodů |  | 4 | hod.
2 | Revize elektro |  | 5 | hod.
3 | Revize hromosvodu |  | 3 | hod.
Celkem za práci v HZS:
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

## #Figury (hidden)
ZP1 | 4,03 | 2
ZP2 | 8,015 | 2
UP1 | 7,28 | 2
UP2 | 16,026 | 2
UP3 | 436,229 | 2
UP4 | 330,948 | 2
K1 | 36,29 | 2
K2 | 25 | 2
K3 | 50 | 2
K4 | 56 | 2